## 待办清单
优先级 | 状态 | 阶段 | 任务ID | 任务名称 | 影响条数 | 预估工作量 | 风险等级 | 涉及文件 | 说明 | 验收标准
高 | 已完成 | Phase 1 | 1A | 低意图 gate 改为路由 search | 5 条 | ~5 行 | 低 | carm/policy.py | 将 low-intent gate 从返回 none 改为默认路由到 search | 嗯/帮我看看/不是那个/太慢了/分析 全部路由到 search
高 | 已完成 | Phase 1 | 2A | 选择句式和技术决策信号补充 | 3 条 | ~8 行 | 低 | carm/signals.py | "还是"加入COMPARE_TOKENS；"重构"/"迁移到"/"微服务拆分"加入SEARCH_TOKENS | 令牌桶还是漏桶/单体重构为微服务/MyBatis还是JPA 全部路由到 search
高 | 已完成 | Phase 1 | 2B | Override 0d 添加 search 信号守卫 | 2 条 | ~3 行 | 低 | carm/policy.py | Override 0d 添加 not has_search_signal 守卫，search+consult 时优先搜索 | 帮我看看这个方案有什么问题/分析代码性能瓶颈 路由到 search
高 | 已完成 | Phase 1 | 0a1 | "先...再" 顺序模式 + compare → search | 1 条 | ~4 行 | 低 | carm/policy.py | 新增 Override 0a1，先搜后合的顺序模式优先搜索 | 先列出关键步骤再给结论比较MongoDB和PostgreSQL 路由到 search
高 | 待规划 | Phase 2 | P2-1 | 评测集扩展到 500+ 条 | 覆盖度 | 2-3 天 | 低 | configs/diverse_eval.json | 扩展到500+条，覆盖多语言混合、错别字、超长查询、嵌套意图、反问等边缘场景 | 500+条prompt，每类意图至少50条，边缘场景>30%
高 | 待规划 | Phase 2 | P2-2 | 独立标注 expected_tool | 可信度 | 1-2 天 | 中 | configs/diverse_eval.json | 找2-3名不了解CARM设计的开发者独立标注，取多数投票结果 | 独立标注与当前标注一致率>85%，不一致条目人工裁定
高 | 待规划 | Phase 3 | P3-1 | 真实用户流量 A/B 测试 | 真实表现 | 5-7 天 | 高 | router.py + 后端 | 采集路由后用户手动切换工具的隐式反馈，A/B对比当前规则 vs 混合路由 | B组切换率显著低于A组，或至少无显著劣化
中 | 已完成 | Phase 1 | 2E | L4 CONSULT fallback 添加 search 和低意图守卫 | 2 条 | ~5 行 | 低 | carm/policy.py | L4 fallback 添加 search 信号和低意图守卫，防止误走合成 | how to deploy kubernetes/what is the difference 路由到 search
中 | 已完成 | Phase 1 | 3A | compare 守卫添加强合成动词例外 | 2 条 | ~4 行 | 中 | carm/policy.py | 强合成动词存在时 compare 守卫不阻止合成 | 总结微服务优缺点/给出对比结论 路由到 bigmodel_proxy
中 | 已完成 | Phase 1 | 0b+ | 弱合成 + search 信号守卫 | 1 条 | ~2 行 | 低 | carm/policy.py | 有 search 信号但无强合成动词时优先搜索 | 分析代码性能瓶颈给优化建议 路由到 search
中 | 待执行 | Phase 1.5 | 1A-防 | 低意图短查询的 search 体验优化 | 体验 | ~10 行 | 低 | tools/search_tool.py | SearchTool 添加最短查询长度检查，<3 字无上下文时返回补充信息提示 | 短查询不返回空白或无关搜索结果
中 | 待执行 | Phase 1.5 | 3A-防 | 合成 vs 搜索边界用例补充测试 | 质量 | 新增5-8条 | 低 | configs/diverse_eval.json | 补充边界用例：比较并总结、先搜再总结、已搜+合成等 | 补充用例全部路由正确，原有205条无回归
中 | 待规划 | Phase 2 | P2-3 | 引入轻量分类器（规则→混合路由） | 准确率 | 3-5 天 | 中 | carm/classifier.py (新) | 规则层和语义编码器之间增加 logistic regression 或 2层MLP 分类器 | 500条独立标注集上，混合路由 > 纯规则 > 纯语义
中 | 待规划 | Phase 3 | P3-2 | 多轮对话上下文路由 | 体验 | 3-5 天 | 中 | carm/session_memory.py | 引入会话记忆，用前序轮次意图推断当前轮隐含意图，低意图查询根据上下文推断 | 多轮对话场景下低意图查询路由准确率>80%
低 | 已完成 | Phase 1 | 4A | SQL 代码检测守卫 | 1 条 | ~3 行 | 低 | carm/policy.py | sql+代码动作动词时 search_action 不触发 | 帮我写SQL查询最近7天活跃用户 路由到 code_executor
低 | 待执行 | Phase 1.5 | 2A-防 | "还是" 口语排除词 | 1-2 条 | ~5 行 | 低 | carm/signals.py | 添加排除模式——"还是算了吧"/"还是别"/"还是不" 等口语不触发 compare | "还是算了吧"不触发 compare；"A还是B"技术选型仍正常触发
低 | 待规划 | Phase 3 | P3-3 | 与 GPT-4 / Claude 3.5 对比 | 说服力 | 1 天 + API成本 | 低 | docs/ | 用GPT-4o或Claude 3.5 Sonnet跑205条zero-shot工具选择，与CARM对比 | 产出对比报告，含准确率、失败模式、成本对比
AI 生成

## 概览
指标 | 数值
任务总数 | 17
已完成 | 8
待执行 | 3
待规划 | 6
高优先级 | 7
中优先级 | 7
低优先级 | 3
Phase 1 短期修复 | 8
Phase 1.5 风险缓解 | 3
Phase 2 评测升级 | 3
Phase 3 生产验证 | 3
AI 生成